COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Profesionales que participan en la elaboración de una exposición

Comisario: Es el que desarrolla el guión científico de la exposición, selecciona los objetos y obras que van a participar. Escribe en el catálogo, las fichas de catalogación, invita a otros especialistas a colaborar en el catálogo, puede que su trabajo esté acompañado por documentalistas.

Diseñador: El diseñador (puede ser un arquitecto) no sólo se encarga de la distribución espacial de las obras (junto con el comisario), también hay un diseñador gráfico que elabora los textos, la señalización, los materiales de promoción, catálogos, folletos,… aunque sean profesionales distintos (el espacial suele ser un arquitecto y el del catálogo suele ser un diseñador gráfico) lo ideal es que haya coordinación entre ambos para que la imagen de la exposición sea uniforme.

Correo: Es la persona que siempre acompaña la obra que sale de una institución (museo, fundación, colección privada) para la supervisión de las operaciones de montaje y desmontaje de la obra en la exposición en la que participa.

Restaurador: Están presentes en muchas de las etapas de la exposición, en caso de que la obra necesite ser restaurada, por supuesto. Es una contrapartida muy habitual que el prestador solicite a cambio del préstamo. Muchas veces su trabajo se convierte en el auténtico motivo de la exposición, ver limpia una obra que hasta entonces no había podido ser contemplada. Los restauradores también participan a la hora de elaborar los informes de conservación y durante el montaje de la exposición para valorar las condiciones en las que se recibe la obra.

Coordinador: Es el encargado de coordinar a los distintos profesionales y empresas (montaje, transporte, iluminación, audiovisuales, imprentas, agencias de viajes) que están implicados, y tiene la responsabilidad de la gestión de los préstamos, viajes y montaje.

Otros profesionales: comunicadores, psicólogos, iluminadores, ingenieros de instalaciones, …

Desarrollo de la preparación de la exposición

Gestión presupuestaria y jurídica: La gestión la realiza la institución organizadora de la exposición.

Trámites relacionados con las obras:

Préstamo. En el proceso de préstamo hay que distinguir los procesos que corresponden a la institución prestataria (la que solicita el préstamo) y los procesos que corresponden a la institución prestadora (la que recibe la solicitud de préstamo). Documentos que hay que preparar:

- Solicitud de préstamo, junto con la información de la sala y datos de la exposición.

- Informes de conservación

- Condiciones de préstamo, que impone la institución prestadora y que la prestataria tiene que aceptar.

- Formularios de préstamo.

- Orden Ministerial (traslado de obras de titularidad estatal) u Orden del Consejero (titularidad autonómica)

- Permiso de exportación (Junta de Calificación, Valoración y Exportación)

- Licencia de exportación (Aduanas)

- Acta de recepción/entrega

Restauración: Es necesario conocer su necesidad con mucha antelación.

Seguro: hay que suscribir una póliza de seguro para obras de arte, que suelen estar bajo la modalidad “clavo a clavo”.

Transporte: Hay cuatro medios de transporte posibles: por aire, por carretera, tren y barco. El avión, el tren y el barco requieren también transporte por carretera puesto que las cajas deberán viajar a y desde el aeropuerto, estación de ferrocarril o puerto. A la hora de decidirse por uno o por otro es importante considerar los siguientes puntos:

- trayecto más corto y, por tanto, con menor riesgo

- transporte o vehículo más seguro

- mínima manipulación

El barco no es muy recomendable, sólo en casos imprescindibles, fluctuaciones climáticas, ondulaciones, en el tren también es difícil la supervisión. Lo mejor es en carretera o por avión. En el avión destaca la rapidez, lo que reduce los riesgos relacionados con la seguridad, aunque hay momentos en que perdemos el control de las cajas, y nos debemos asegurar que la carga se coloca de la mejor forma posible en el avión (por ejemplo, en la dirección del vuelo, para que el lienzo no sufra en los aterrizajes o despegues). El transporte por carretera es el más utilizado, sólo se manipula en la carga y descarga, no se somete a cambios bruscos de temperatura al viajar en vehículos climatizados, no hay tránsito por terminales de carga ni riesgo de que la obra permanezca a la intemperie. En el transporte también tenemos que tener en cuenta la gestión de los viajes de los correos, comisarios, artistas, diseñadores, arquitectos, …

Trámites relacionados con el catálogo

Elaboración de textos: encargo a los comisarios de los textos científicos (artículos de investigación y fichas de catalogación). Los textos institucionales y los créditos corren por cuenta del coordinador (tendría que ser los asesores). Fundamental: los créditos y los logos.

Petición de imágenes: en su doble vertiente: pagar los derechos de reproducción, al titular o a la entidad de gestión, y obtener el documento o archivo digital que nos permita su reproducción.

Trámites relacionados con el montaje

Es necesario preparar los planos de diseño espacial, el diseño gráfico de la exposición (maquetación de textos) y los correspondientes presupuestos. La labor más importante es la coordinación entre las diferentes empresas y personas que colaboran. Durante el montaje, además de la supervisión de la construcción de los elementos expositivos, será necesario supervisar el estado de las obras a su llegada a la sala.

Inauguración

La preparación del acto de inauguración requiere la gestión del catering, si se realiza alguna actividad en relación con la inauguración (un concierto, por ejemplo)

Exposición

Coordinar los servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento (audiovisuales, pro ejemplo) y atención en sala. Enviar los correspondientes informes de las condiciones ambientales de la sala, en caso de que sea necesario, atender la necesidades de difusión y coordinar las actividades que se desarrollen junto con la exposición (conferencias, visitas guiadas, talleres, etc.). Es el momento de enviar los catálogos comprometidos con las instituciones y prestadores y de hacer un seguimiento del impacto de la exposición (número de visitantes) o realizar un estudio de público que nos indique cómo ha sido recibido el mensaje.

Desmontaje

Coordinación con los correos y la empresa de transporte para la devolución de las obras.